**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников в**

 **общеобразовательных учреждениях Дахадаевского района**

 **в 2020-2021 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятий  | Сроки  | Ответственные  |
| **1. Анализ результативности участия обучающихся общеобразовательных организаций во всероссийской олимпиаде школьников в 2019-2020 учебном году**   |
| 1.1  | Подготовка аналитической информации по итогам проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году  | Апрель   | ЦРО |
| 1.2  | Совещание руководителей общеобразовательных организаций по вопросу участия и результативности проведения школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020учебном году. Определение основных направлений в совершенствовании преподавания и подготовки обучающихся.   | Апрель   | ЦРОРуководители ОУ,  |
|  2. **Работа по подготовке обучающихся к участию**  **во всероссийской олимпиаде школьников в 2020-2021 учебном году**  |
| 2.1  | Выявление одаренных детей по предмету у каждого учителя в ОО: 1. Первичное анкетирование учащихся на выявление их общей и предметной одаренности.

 1. Проведение анкетирования обучающихся на предпочтение углубленного изучения предмета через подготовку и участие в конкурсах, олимпиадах.

 1. Изучение интересов и склонностей, обучающихся: уточнение критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, академической, творческой, художественной и т. д.
* Формирование списков обучающихся в каждой предметной ассоциации;
* Психологическая поддержка учащихся;
* Повышение интереса у обучающихся, учителей и родителей к участию в олимпиаде.
 |   Март  Апрель |   Педагог-психолог   Зам. директора по УВР, учителя-предметники  |
| 2.2  | Формирование списка одаренных обучающихся по предметам.  | Апрель  |  Администрация ОУ |
| 2.3  | Формирование списка педагогов, курирующих предметно-одаренных детей в каждой общеобразовательной организации.  | Апрель  |  Администрация ЦРО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4  | 4.Закрепление за учителем курирования отдельных (конкретных) обучающихся.  | Апрель  |   |
| 2.5  | Организация формы подготовки обучающихся к олимпиадам: кружки, факультативы, участие в конкурсах, викторинах по предмету.  | Апрель  | Администрация ОУ, учителя-предметники  |
| 2.6  | Разработка программы по работе с одаренными детьми при подготовке к олимпиадам.  | Апрель  | Администрация ОУ, учителя-предметники  |
| 2.7  | Составление расписания занятий подготовки к олимпиадам.  | Май, сентябрь  | Администрация ОУ, учителя-предметники  |
| 2.8  | Создание банка олимпиадных заданий по каждому предмету.  | Апрель-май  | Учителя-предметники  |
| 2.9  | Создание условий для занятий по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам (в том числе бесперебойную работу локальной сети с целью выхода в интернет)  | В течение учебного года  | Администрация ОУ  |
|  | **3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**   |
| 3.1  | Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов для учителей- предметников по вопросам выявления и работы с одаренными детьми  | в течение учебного года  |  ЦРО |
|   | Участие учителей-предметников в вебинарах, круглых столах, мастер-классах, курсах повышения квалификации, проводимых на разных уровнях.  | в течение учебного года  |  Зам.директора  |
| 3.2  | Организация работы районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и работе с одаренными детьми.  | 1 раз в квартал  |  ЦРО  |
| 3.3  | Индивидуальная работа администрации с учителями-предметниками.  | в течение учебного года  | Администрация ОУ  |
|  | **4. Нормативно-правовое обеспечение проведения всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021 учебном году**  |
| 4.1  | Оформление муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, региональными правовыми актами.  | Август   |  ЦРО  |
| 4.2  | Создание нормативно-правовой базы проведения **школьного этапа** ВсОШ в 2020-2021 учебном году  | Сентябрь  | ЦРОРуководители ОУ |
| 4.3  | Создание нормативно-правовой базы проведения **муниципального этапа** ВсОШ в 2020-2021 учебном году  | Октябрь  |   |
| 4.4  | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, регламентирующих поведение ВсОШ на официальных сайтах ЦРО и образовательных учреждений.  | в течение учебного года  | ЦРО, руководители ОУ   |
|  | **5. Участие обучающихся в предметных олимпиадах в 2020-2021 учебном году**   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1  | Организация и проведение **школьного этапа** всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях.  | Сентябрьоктябрь  | ЦРО,Руководители ОУ  |
| 5.2  | Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: * определение качества подготовки детей к олимпиадам, выявление недостатков;
* определение интеллектуального потенциала учащихся школ;
* определение основных направлений для

совершенствования методической работы в школах * анализ работы;
* мониторинг работы с одаренными детьми;
 | Октябрь        В течение года  | ЦРО, Руководители ОУ  |
| 5.3  | Подготовка обучающихся к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  | Октябрь  | Учителя-предметники  |
| 5.4  | Организация и проведение **муниципального этапа** всероссийской олимпиады школьников. | Ноябрь  | ЦРО,Руководители ОУ  |
| 5.5  | Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  | Декабрь  | ЦРО  |
| 5.6  | Подготовка обучающихся к участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  | Декабрь  | Учителя-предметники  |
| 5.7  | Участие в **региональном этапе** всероссийской олимпиады школьников РД.  | Январьфевраль  | ЦРО, Руководители ОУ  |
| 5.8  | Подведение итогов участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  | Февраль  | ЦРО |
| 5.9  | Организация и проведение районной олимпиады младших школьников  | Апрель  | ЦРО  |
| 5.10  | Участие в дистанционных олимпиадах: -на платформе  -«Учи.ру»; -«Инфоурок»; - «Олимпус»- «Сириус» и т.д.  | В течение года  | Учителя-предметники  |
| 5.11 | Проведения республиканской олимпиады по предметам регионального компонента (муниципальный и региональные этапы) | Март Апрель  | ЦРО |
| 6. **Мероприятия по информационному сопровождению всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году**  |
| 6.1  | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения всероссийской олимпиады школьников  | в течение года  | ЦРО, Руководители Оу   |
| 6.2  | Информационное наполнение сайта ЦРО и сайтов общеобразовательных учреждений по вопросам организации подготовки и проведения ВсОШ  | в течение года  | ЦРО, Руководители ОУ    |
| 6.3  | Опубликование в средствах массовой информации о подготовке и проведению ВсОШ  | в течение года  | ЦРО  |
| 6.4  | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных учреждениях района;  |   | ЦРО |
|  | - консультаций, встреч с одаренными детьми и их родителями (законными представителями)  | в течение учебного года  | руководители ОУ  |
| 6.5  | Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по вопросам проведения ВсОШ  | в течение учебного года -   | руководители ОУ  |
| 6.6  | Организация работы психологических служб в образовательных организациях по сопровождению участников ВсОШ через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов  | в течение года  | руководители ОУ   |
| **7. Контроль за организацией и проведением и участием во всероссийской олимпиаде** **школьников в 2020-2021 учебном году**   |
| 7.1  | Проведение мониторинга сайтов по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ВсОШ.  | в течение года  | ЦРО  |
| 7.2  | Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и проведением школьного, муниципального и регионального этапа ВсОШ в общеобразовательных учреждениях района.   | в период подготовки и проведения ВсОШ  | ЦРО  |

 Директор ЦРО Б.Г.Гасайниев